## Sheet1
廊坊燕京职业技术学院2016-2017学年第一学期教务处工作计划
2016.9.11
日期 | 周次 | 主要工作内容 | 具体工作项目 | 参加人员
9月5日-9月11日 | 第1周 | 常规教学准备工作 | 1.制定并发放教学进程表、教师授课表、教师授课任务书； 2.发放听课记录本、教师工作日志、教案纸等； 3.全校性补考的前期准备工作； 4.课堂教学秩序检查； 5.教师备课情况检查； 6.教室维护检修； 7.人才培养工作状态数据采集平台填报的前期准备工作； 8.制定督导听评课工作计划； 9.迎评相关工作 | 教务处全体人员
9月12日-9月18日 | 第2周 | 迎新 人才培养工作评估 | 1.会同各处室、系部做好迎新各项工作； 2.组建迎评工作小组，组织学习人才培养工作评估相关文件精神 | 教务处、各系部、处室相关人员
9月19日-9月25日 | 第3周 | 人才培养工作评估 组织补考 | 1.严格要求，规范运作，做好全校性补考工作； 2.筹备迎评工作动员大会，进行广泛思想发动。 | 教务处、各系部、各处室相关人员
9月26日-10月2日 | 第4周 | 指标体系任务分解 人才培养评估 信息填报 | 1.修订人才培养工作评估指标体系任务分解，制定迎评工作进程表； 2.填报人才培养评估信息采集平台。 | 教务处、各相关处室、全体教师
10月3日-10月16日 | 第5-6周 | 人才培养工作评估 准备工作 | 1.迎评相关资料收集、整理、归档； 2.聘请兄弟院校专家讲授迎评工作经验； | 学院各级领导及全体教职工
10月17日-10月30日 | 第7-8周 | 人才培养工作 评估信息填报 运动会 | 1.填报人才培养评估信息采集平台，撰写数据采集平台质量分析报告、学院自评报告、院长汇报PPT； 2.筹备并组织召开学院运动会相关事宜。 | 教学指导委员会成员、全体教师
日期 | 周次 | 主要工作内容 | 具体工作项目 | 参加人员
10月31-11月13日 | 第9-10周 | 专业剖析、说课 | 1.筹备组织学院层面的专业剖析、说课演练； 2.选拔实验室、实训室讲解员，筹备现场解说工作，完善迎评相关资料并整理归档。 | 学院各级领导及全体教职工
11月14日-11月20日 | 第11周 | 中期教学检查 自评诊断 | 1.检查任课教师的听课记录本、教师工作日志、教案纸、学生作业等资料； 2.组织相关专家对我院进行预评，梳理问题、认真整改。 | 学院各级领导及全体教职工
11月21日-11月27日 | 第12周 | 迎评工作 | 1.美化校园环境，营造校园评估氛围，组织多形式研讨会、座谈会，组织教职工、学生认真学习迎评知识问答，熟悉评估基本知识，熟悉评估程序。 2.组织重点专业专业剖析和教师说课演练，进一步完善院长汇报材料，制定评估期间工作安排。 | 学院各级领导及全体教职工
11月28日-12月4日 | 第13周 | 人才培养工作评估 | 做好迎评各项准备工作，全力迎接人才培养工作评估专家组来学院工作。 | 学院各级领导及全体教职工
12月5日-12月18日 | 第14-15周 | 整改 | 按评估专家组意见制定整改措施并落实，巩固评估成果 | 学院各级领导及全体教职工
12月19日-1月1日 | 第16-17周 | 期末考试准备工作 | 1.教师提交考试试题等相关资料，教务处负责试题的印刷和保存等工作，并做好期末考试各方面的准备工作； 2.安排下一学期的教学工作，包括教材发放、教师任课安排、制订教学进程表等。 | 教务处、教学秘书及全体教师
1月2日-1月8日 | 第18周 | 组织期末考试 | 按期末考试工作流程，组织全校性期末考试，做好学生成绩的汇总、反馈。 | 教学系统全体人员、中层以上领导
注：迎评相关应急工作按领导要求随时开展